## CronoAgua
ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO | [14 empty] | ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO | [9 empty] | ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO | [9 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO
| MUNICÍPIO | : |  |  |  |  | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | [7 empty] | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | [9 empty] | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
| LOCALIDADE | : |  |  |  |  | SEDE | [7 empty] | SEDE | [9 empty] | SEDE
| SISTEMA | : |  |  |  |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [7 empty] | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [9 empty] | ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | ANO/UN | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
|  |  | PESO | VALOR DAS OBRAS | MÊS | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
|  |  | (%) | E SERVIÇOS | Nº.MESES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  |  | R$ |  | (%) | (R$) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%)
1 | PROJETO BÁSICO |  |  |  | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2022 18 14: 100%
2 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023 19 15: 100%
3 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  |  |  | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023 19 15: 100%
| LICITAÇÃO |  |  |  | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2024 20 16: 100%
| DESAPROPRIAÇÃO |  | 1.0964 | 69282.34 | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2025 21 17: 100%
| CAPTAÇÃO 1ª ETAPA |  |  |  | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2026 22 18: 100%
| ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  | 3.883 | 245362.01 | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2014 10 6: 100%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2025 21 17: 50%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2026 22 18: 50%
| ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2026 22 18: 50%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2027 23 19: 50%
| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 1ª ETAPA |  |  |  | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2026 22 18: 30%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2027 23 19: 70%
| RESERVATÓRIOS (RECUPERAÇÃO) |  |  |  | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2011 7 3: 100%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2026 22 18: 50%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2027 23 19: 50%
| ADUTORA DE ÁGUA TRATADA |  | 35.6648 | 2253633.34 | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2027 23 19: 40%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2028 24 20: 60%
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO 1ª ETAPA(SETORIZAÇÃO) |  |  |  | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2012 8 4: 100%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2027 23 19: 30%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2028 24 20: 70%
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO 2ª ETAPA(SUBSTITUIÇÃO) | [5 empty] | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2012 8 4: 100%
REDE DE DISTRIBUIÇÃO 3ª ETAPA
| ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  | 25.9966 | 1642709.35 | % |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2027 23 19: 100%
| LICITAÇÃO 2ª ETAPA |  |  |  | %
| LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2ª ETAPA |  |  |  | %
| DESAPROPRIAÇÃO 2ª ETAPA |  | 31.919 | 2016937.51 | %
| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 2ª ETAPA |  |  |  | %
| ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 2ª ETAPA |  |  |  | %
| CAPTAÇÃO 2ª ETAPA |  | 1.4402 | 91004.1
| UTR | [5 empty] | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2013 9 5: 100%
| TOTAL SIMPLES |  | 100 | 6318928.65 |  | 0 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2009 5 1: 0%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2010 6 2: 0.001583%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2011 7 3: 100%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2012 8 4: 0.001583%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2013 9 5: 100%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2014 10 6: 0%; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2015 11 7: 0%
| TOTAL ACUMULADO |  | 100 | 6318928.65 |  | 0 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2009 5 1: 0; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2010 6 2: 1.5825e-05; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2011 7 3: 1; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2012 8 4: 3.1651e-05; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2013 9 5: 2; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2014 10 6: 3.1651e-05; ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2015 11 7: 2

## CronoEsgoto
ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO | [13 empty] | ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO | [9 empty] | ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO | [9 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO |  |  | 0 | 0
| MUNICÍPIO |  |  |  |  | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | [7 empty] | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | [9 empty] | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
| LOCALIDADE |  |  |  |  | SEDE | [7 empty] | SEDE | [9 empty] | SEDE
| SISTEMA |  |  |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [7 empty] | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [9 empty] | ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | ANO/UN | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
|  | PESO | VALOR DAS OBRAS | MÊS | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
|  | (%) | E SERVIÇOS | Nº.MESES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  | R$ |  | (%) | (R$) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%)
1 | PROJETO BÁSICO |  |  | % |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2009 5 1: 100%
2 | PROJETO EXECUTIVO |  |  | % |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2010 6 2: 80%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2011 7 3: 20%
3 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  |  | % |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2010 6 2: 30%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2011 7 3: 60%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2012 8 4: 10%
| DESAPROPRIAÇÃO |  |  | % |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2010 6 2: 50%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2011 7 3: 40%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2012 8 4: 10%
| LICITAÇÃO |  |  | % |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2010 6 2: 80%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2011 7 3: 20%
| INST. PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 0.52257 | 69282.34 | % |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2010 6 2: 80%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2011 7 3: 20%
| REDE COLETORA DE ESGOTOS |  |  | % |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2010 6 2: 20%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2011 7 3: 30%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2012 8 4: 30%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2013 9 5: 20%
| INTERCEPTORES DE ESGOTOS !ª ETAPA | 1.8507 | 245362.01 | % |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2010 6 2: 30%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2011 7 3: 50%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2012 8 4: 10%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2013 9 5: 10%
INTERCEPTORES DE ESGOTOS 2ª ETAPA
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS |  |  | % |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2011 7 3: 40%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2012 8 4: 50%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2013 9 5: 10%
| LINHAS DE RECALQUE | 16.9982 | 2253633.34 | % |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2012 8 4: 40%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2013 9 5: 60%
| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS !ª ETAPA |  |  | % |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2010 6 2: 10%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2011 7 3: 40%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2012 8 4: 40%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2013 9 5: 10%
| LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOS |  |  |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2010 6 2: 20%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2011 7 3: 30%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2012 8 4: 30%; ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2013 9 5: 20%
|  | 12.3903 | 1642709.35 | %
|  | 67.5519 | 8956071.06
|  | 0.68641 | 91004.1
0%
| TOTAL SIMPLES | 100 | 13258062.2 |  | 0
| TOTAL ACUMULADO | 100 | 13258062.2 |  | 0